ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Семьдесят пятое заседание четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ   №33

от 15 июня 2016 года

с. Ивантеевка

О мероприятиях по подготовке

топливно-энергетического комплекса,

объектов социальной сферы Ивантеевского

муниципального района к работе в

осенне-зимний период 2016 – 2017 годов

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации Ивантеевского муниципального района по строительству, ЖКХ, промышленности, водоснабжению и водоотведению администрации Ивантеевского муниципального района Смирнова В.П., районное Собрание отмечает, что в районе проводится определённая работа                   по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов и работе в зимних условиях.

Составлен план-график и разработаны мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы муниципального района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годы.

На основании статьи 19 Устава Ивантеевского муниципального района Ивантеевское районное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить  разработанные мероприятия по подготовке          топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов (Приложение №1).

2. Заместителю главы администрации Ивантеевского муниципального района по строительству, ЖКХ, промышленности, водоснабжению и водоотведению администрации Ивантеевского муниципального района Смирнову В.П. ежемесячно докладывать о ходе выполнения мероприятий по подготовке топливно – энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, служб и ведомств района завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов и работе в зимних условиях до 1 сентября 2016 года.

4. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по промышленности, строительству,  жилищно-коммунальному хозяйству и связи – Малыхина В.И.

Председатель Ивантеевского

районного Собрания     			                                 В.И. Шабанов

Приложение №1

к решению районного Собрания

от 15.06.2016 г. №33

«О мероприятиях по подготовке

топливно-энергетического комплекса,

объектов социальной сферы Ивантеевского

муниципального района к работе в

осенне-зимний период 2016 – 2017 годов»

Мероприятия

по подготовке топливно-энергетического комплекса,

объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района

к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Кол-во/ Стоимость (тыс. руб.) | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Управление образованием Администрации Ивантеевского муниципального района |
| 1. | Создание комиссии по приему ОУ к отопительному сезону, составить план график сдачи объектов к осенне-зимнему периоду. |  |  | Начальник управления образованием Козлова В.А. | 01.09.16 г. |
| 2. | Издание приказа «О готовности ОУ к отопительному сезону» |  |  | Начальник управления образованием Козлова В.А. | 01.08.16 г. |
| 3. | Подготовка котельных ОУ к отопительному сезону, оформление соответствующих актов и паспорта готовности |  |  | Каткова Н.А. инженер управления образованием | 01.09.16 г. |
| 4. | В период подготовки к отопительному сезону на совещаниях руководителя органа управления образованием заслушивать руководителей ОУ |  |  | Начальник управления образованием Козлова В.А. | С 01.07.16 г. ежемесячно |
| 5. | Замеры сопротивления и изоляции в ОУ |  | 61,0 тыс. руб. | Каткова Н.А. инженер управления образованием | 01.07.16 г. |
| 6. | Поверка сигнализаторов, манометров, счетчиков в ОУ |  | 64,0 тыс. руб. | Каткова Н.А. инженер управления образованием | 01.07.16 г. |
| 7. | Обследование технического состояния обмуровки котлов, дымоходов и вентиляции котельной |  | 18,2 тыс. руб. | Каткова Н.А. инженер управления образованием | 15.07.16 г. |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования |  | 137,5 тыс. руб. | Каткова Н.А. инженер управления образованием | 15.07.16 г. |
| 9. | Заключить договор по наладке и техническому обслуживанию автоматике безопасности котельной Гимназии и МОУ ООШ с Канаевка |  | 68,5 тыс. руб. | Каткова Н.А. инженер управления образованием | 15.07.16 г. |
| 10. | Поверка расходомеров и счетчиков электромагнитных Малахит ТС-8 |  | 102,0 тыс. руб. | Каткова Н.А. инженер управления образованием | 01.07.16 г. |
| 11. | Обучение и выдача удостоверений технического персонала, операторов газовых котельных |  | 23,0 тыс. руб. | Каткова Н.А. инженер управления образованием | 25.05.16 г. |
| 12. | МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай»Замена газового счетчика с термокомпенсатором 1шт. |  | 4271,39 руб. | И.О.Директора Зубкова С.Н. | 1.07.2016 г. |
| 13. | МОУ «Гимназия»Поверка узла учета PYG-40 |  | 6,7 тыс. руб. | Директор Джавадова Н.В. | 1.08.2016 г. |
| 14. | МОУ «ООШ с.Канаевка»-частичная замена отопительной системы Частичная замена труб 57мм-25м х 155 руб. труба 20мм-25м х 60 руб. |  | 30,0 тыс. руб. | Директор Санталова О.А. | 01.08.2016 г. |
| 15. | МОУ « СОШ с.Ивантеевка»-радиатор чугунный 7 секционный 24 шт х 2975 руб Труба 50мм х 150 , 20мм х 40 руб. 40 руб. электроды, карбит, сгоны |  | 71,4 тыс. руб. 6,5 тыс.руб 4,6 тыс.руб | Директор Каленова С.В. | 01.08.2016 г. |
|  | ИТОГО по управлению образованием |  | 597,7 тыс. руб. |  |  |
| Отдел культуры и кино Администрации Ивантеевского муниципального района |
| 1. | Создание штаба по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. |  |  | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | Май 2016 г. |
| 2. | Составление графика оформления актов, паспортов объектов культуры к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. |  |  | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | Май 2016 г. |
| 3. | Оформление технической документации (замеры сопротивления, учеба операторов, поверка сигнализаторов, дымоходов). |  | 100,0 т. руб. | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | июнь-июль |
| 4. | Установка узла учета потребления газа в сельском клубе пос. Восточный |  | 30,0 т. руб. | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | август |
| 5. | Погашение задолженности за потребленные электроэнергию, теплоэнергию, услуги водоснабжения и водоотведения |  |  |  | До 1 сентября 2016 года |
| 6. | Приобретение и замена котлов в Центральной библиотеке |  | 30,0 т. руб. | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | До 1 сентября 2016 года |
| 7. | Замена электрического котла в Арбузовском Доме культуры |  | 15,0 т. руб. | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | До 1 сентября 2016 года |
|  | ИТОГО по отделу культуры и кино: |  | 175,0 |  |  |
| ГУЗ СО «Ивантеевская районная больница» |
| 1. | Заключить договор с ООО «Газпроммежрегионгаз Саратов» на поставку газа в котельную |  | 1997,271 | Главный врач | 01.2016 г. |
| 2. | Заключить договор с ООО «КОМИ». Пугачев по режимным картам трёх котлов. |  | 93,211 | Главный врач | 01.2016 г. |
| 3. | Заключить договор на техническое обслуживание сиcтем газораспределения и газопотребления (Пугачёв межрайгаз) |  | 66,622 | Главный врач | 01.2016 г. |
| 4. | Заключить договор по наладке и техническому обслуживанию автоматике безопасности газофицированной котельной (Апакин) |  | 38.0 | Главный врач | 01.2016 г. |
| 5. | Заключить договор с аварийно - спасательной службой (Пугачёв меж. рай. газ) |  | 36,0 | Главный врач | 01.2016 г. |
| 6. | Заключить договор возмездного оказания услуг по аварийно - диспетчерскому обслуживанию потребителей газа (Пугачёв межрайгаз) |  |  | Главный врач | 01.2016г. |
| 7. | Составить график учебно - тренировочных Занятий и учебных тревог. |  |  | Нач. хозяйственного отдела | 01.2016г. |
| 8. | Заключить договор для проведения замер сопротивления изоляции ( Апакин) |  | 22,0 | Главный врач | 01.2016 г. |
| 9. | Согласовать план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОГЮ - система газопотребления. (Пугачёв межрайгаз) |  |  | Нач. хозяйственного отдела | 01.2016г. |
| 10. | Составить план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности. |  |  | Нач. хозяйственного отдела | 01.2016 г. |
| 11. | Заключить договор на измерение сопротивления трубы котельной и газовой трубы низкого давления (Апакин) |  | 22.0 | Главный врач | 01.2016 г. |
| 12. | Составить сведения по 0Г10 за 2016 год. |  | 2,5 | Нач. хозяйственного отдела | 02.2016 г. |
| 13. | Произвести замен котла (А01В) па ФАПе с. Яблоновый - Гай. |  | 11,6 | Нач. хозяйственного отдела | 02.2016 г. |
| 14. | Обследование трубы котельной. |  |  | Нач. хозяйственного отдела | г. г. |
| 15. | Ежеквартальный отчёт по ОПО. |  |  | Нач. хозяйственного отдела | 29.03.2016 г. 29.06.2016 г. 29.09.2016 г. 29.12.2016 г. |
| 16 | Провести обследование технического состояния котлов, дымоходов и вентиляции котельной, ФАПов (Пугачёв межрайгаз) |  | 1,0 | Нач. хозяйственного отдела | 03.2016 г. 08.2016 г. |
| 17 | Провести обучение операторов |  | 10,0 | Главный врач. Нач. хозяйственного отдела | 05.2016 г. |
| 18 | Назначить комиссию по подготовке РБ к отопительному сезону 2016-2017г. |  | - | Главный врач | 05.2016 г. |
| 19 | Назначить ответственного за газовое хозяйство и безопасную эксплуатацию О ПО систем газопотребления |  |  | Главный врач | 06.2016 г. |
| 20 | Провести ремонт котла ДОН на ФАПе с.Горелый - Гай |  | 1,2 | Нач. хозяйственного отдела | 06.2016 г. |
| 21 | Провести поверку манометров и сигнализаторов загазованности котельной и ФАПов. |  | 15,0 | Нач. хозяйственного отдела | До 20.07.2016 г. |
| 22 | Провести обучение специалистов по теплосетям |  | 12,1 | Главный врач. Нач. хозяйственного отдела | 07.2016 г. |
| 23 | Подготовить паспорта готовности к отопительному сезону 2016 - 2017гг. котельной и ФА По в. |  |  | Нач. хозяйственного отдела | 08.2016 г. |
| 24 | Составить акта о состоянии котельной, зданий и сооружений ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» |  |  | Нач. хозяйственного отдела | 08.2016 г. |
| 25 | Провести ремонт обмуровки трубы котельной. |  | 1,0 | Нач. хозяйственного отдела | 08.2016 г. |
| 26 | Провести противоаварийные тренировки по отключению электричества и по отключению газоснабжения. |  |  | Нач. хозяйственного отдела | 08.2016 г. |
| 27 | Провести ремонт дымоходов на ФАПах с. Раевка, с. Горелый Гай, с. Яблоневый Гай, п. Восточный, с. Чернава, котельной. |  | 5,0 | Нач. хозяйственного отдела | 08.2016 г. |
| 28 | На ФАПах с. Бартеневка, с. Ишковка, с. Сестры, с. Раевка, с. Щигры, п. Мирный проревизировать электрокотлы с частичным ремонтом. |  | 3,0 | Нач. хозяйственного отдела | 08.2016 г. |
| 29 | Заключить договор гражданской ответственности владельца ОПО. |  | 17,0 | Главный врач | До 25.12.2016г. |
|  | ИТОГО по здравоохранению: |  | 2 354,504 |  |  |
| Ивантеевский участок Пугачевского филиала ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» |
| 1. | Ремонт изоляции подземных газопроводов лентой «Литкор» | км | 0,2/107,2 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь-сентябрь |
| 2. | Замена запорной арматуры в ГРП на подземных газопроводах | шт. | 2/145,6 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июль |
| 3. | Замена запорной арматуры в ГРП на надземных газопроводах | шт. | 20/198,0 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь |
| 4. | Ремонт зданий ГРП | шт. | 6/214,11 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Май-июнь |
| 5. | Ремонт оборудования ГРП | шт. | 3/80,76 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь-июль |
| 6. | Ремонт оборудования ГРПШ – замена регулятора РДБК-50*35Н | шт. | 1/14,33 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь |
| 7. | Замена анодных заземлителей | шт. | 1/119,44 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Август |
| 8. | Покраска надземных газопроводов | км. | 2,0/95,0 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь-июль |
| 9. | Замена кранов Ду-32 | шт. | 20/55,41 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь |
| 10. | Ремонт станций катодной защиты – ремонт защитного заземления | шт. | 5/12,75 | Внуков А.И.- начальник Ивантеевского газового участка | Май |
|  | ИТОГО по газораспределению: |  | 1 042,6 |  |  |
| ООО «Промсервис» |
| 1. | Котельная №1 - 11 Провести контрольную опрессовку теплосетей котельных Устранение выявленных опрессовкой дефектов теплосистемы Обучение и аттестация персонала котельных Подготовка и консервация котельных на летний период. Демонтаж приборов газового учета, КИП и автоматики с целью поверки. Произвести ревизию и ремонт запорной арматуры теплосетей котельных. Ревизия и консервация газового оборудования котельных. |  |  | Тюркин А.В. -главный инженер ООО «Промсервис» (по согласованию) | Апрель 2016 г. |
| 2. | Котельная № 2 (Райпо) с.Ивантеевка Замена сетевого насоса. Ремонт (замена) запорной арматуры. Ревизия и по необходимости замена теплопровода. Косметический ремонт здания котельной. Ревизия и ремонт электрооборудования котельной. |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» (по согласованию) | Май 2016 г. |
| 3. | Котельная №1 Ремонт здания котельной включая кровлю Ремонт тепловых сетей от котельной до теплосетей потребителей Замена подземной теплотрассы на стадионе Ремонт запорной арматуры теплосетей. Ремонт поврежденных участков теплоизоляции сетей |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» (по согласованию) | Июнь 2016 г. |
| 4. | Котельная №2 Текущий ремонт здания котельной в том числе замена кровли и восстановление карнизной части. Текущий ремонт котлов №1 и №2 Замена подземной тепловой трассы проложенной через улицу Зеленая |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» (по согласованию | Июнь 2016 г. |
| 5. | Котельная №11 Замена и ремонт теплосетей от котельной до теплосетей потребителей Реставрация насоса подпитки холодной воды Ремонт здания котельной Замена поврежденных участков теплоизоляции тепловых сетей |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» (по согласованию | Июль 2016 г. |
| 6. | Котельная №5 Ремонт запорной арматуры теплосетей. Ремонт поврежденных участков теплоизоляции сетей Ремонт здания котельной Ревизия и замена электрооборудования. |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» (по согласованию | Июль 2016 г. |
| 7. | Котельная №9 Ремонт запорной арматуры теплосетей. Ремонт поврежденных участков теплоизоляции сетей Ремонт здания котельной Текущий ремонт котла №2. Замена ветхих участков тепловой сети. |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» (по согласованию) | Июль 2016 г. |
| 8. | Котельная №8 (СОШ) Замена подающих электросетей на подводе к зданию котельной Замена и ремонт электрооборудования Замена и ремонт тепловых сетей от здания котельной до потребителя. |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» (по согласованию) | Август 2016 г. |
| 9. | Котельная №9 Ремонт запорной арматуры теплосетей. Ремонт поврежденных участков теплоизоляции сетей |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» (по согласованию) | Август 2016 г. |
| 10. | Котельная №10 Ремонт кровли котельной. Ремонт здания котельной. Ревизия и ремонт электротехнической части котельной. |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» (по согласованию) | Август 2016 г. |
| 11. | Котельная №1-11 Промывка тепловых сетей котельной. Проведение контрольной опрессовки теплосетей котельных Установка и регулировка автоматики безопасности котельных. Ревизия и замена электрооборудования |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» (по согласованию) | Август 2016 г. |
| 12. | Котельная № 1- 11 Проверка заземляющих устройств котельных с последующим составлением протоколов специализированной организацией. Проведение контрольной опрессовки теплосетей котельных Проведение противоаварийных тренировок и инструктажа по технике безопасности с обслуживающим персоналом. Расчистка территории вокруг котельных от растительных зарослей и бытовых отходов. |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» (по согласованию) | Сентябрь 2016 г. |
| 13. | Котельная №1-11 Проведение санитарно – технических работ в зданиях котельных и подготовка рабочих мест к отопительному сезону. Инструктаж обслуживающего персонала котельной. Проведение пуско – наладочных работ КИП и автоматики с пробным пуском газа Монтаж приборов газового учета, КИП и автоматики |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» (по согласованию) | Октябрь 2016 г. |
| Филиал ГУП СО «Облводоресурс»-«Ивантеевский» |
| 1. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | м.п. | 150/83,0 | Морозов Е.А. - гл. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | май-31.08.2016 г. |
| 2. | Ремонт пожарных гидрантов | шт. | 6/18,0 | Морозов Е.А. - гл. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | май-31.08.2016 г. |
| 3. | Ремонт и утепление водоразборных колонок | шт. | 8/6,0 | Морозов Е.А. - гл. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | май-31.08.2016 г. |
| 4. | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 10/87,0 | Морозов Е.А. - гл. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | май-31.08.2016 г. |
| 5. | Капитальный ремонт артезианских скважин | шт. | 5/232,0 | Морозов Е.А. - гл. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | май-31.08.2016 г. |
| 6. | Ревизия запорной арматуры | шт. | 15/20,0 | Морозов Е.А. - гл. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | май-31.08.2016 г. |
| 7. | Ремонт спецтехники | шт. | 7/18,0 | Морозов Е.А. - гл. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | май-31.08.2016 г. |
|  | ИТОГО по Филиалу ГУП СО «Облводоресурс» -«Ивантеевский» |  | 464,0 |  |  |
| Ивантеевский РЭС ОП СЭС «Саратовские распределительные сети МРСК ВОЛГИ» |
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с. Бартеневка | км | 12 | Начальник Ивантеевского РЭС ОП СЭС «Саратовские распределительные сети МРСК Волги» Разинкин М.А. (по согласованию) | май-31.08.2016 г. |
| 2 | Капитальный ремонт ТП-6-10/0,4 кВ | шт. | 14 | Начальник Ивантеевского РЭС ОП СЭС «Саратовские распределительные сети МРСК Волги» Разинкин М.А. (по согласованию) | май-31.08.2016 г. |
| 3 | Текущий ремонт оборудования ПС -35-110 кВ | шт. | 5 | Начальник Ивантеевского РЭС ОП СЭС «Саратовские распределительные сети МРСК Волги» Разинкин М.А. (по согласованию) | май-31.08.2016 г. |
| 4 | Текущий ремонт ТП-10/0,4 к.В | шт. | 8 | Начальник Ивантеевского РЭС ОП СЭС «Саратовские распределительные сети МРСК Волги» Разинкин М.А. (по согласованию) | май-31.08.2016 г. |
| 5 | Техобслуживание ТП-10/0,4 кВ (осмотры, измерения, восстановление надписей, доливка масла и т.д.) | шт. | 186 | Начальник Ивантеевского РЭС ОП СЭС «Саратовские распределительные сети МРСК Волги» Разинкин М.А. (по согласованию) | май-31.08.2016 г. |
| 6 | Техобслуживание ВЛ-0,4-110 кВ (осмотры, измерения, расчистка трасс от поросли, обновление нумерации и др.) | км | 907 | Начальник Ивантеевского РЭС ОП СЭС «Саратовские распределительные сети МРСК Волги» Разинкин М.А. (по согласованию) | май-31.08.2016 г. |
| 7 | Техобслуживание ПС-35-110 кВ (осмотры, испытания и измерения оборудования, проверка состояния заземлителей, долив трансформаторного масла в оборудование и др.) | шт. | 6 | Начальник Ивантеевского РЭС ОП СЭС «Саратовские распределительные сети МРСК Волги» Разинкин М.А. (по согласованию) | май-31.08.2016 г. |
|  | ИТОГО по Ивантеевский РЭС СПО «МРСК ВОЛГИ» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 4 633,804 |  |  |

Председатель Ивантеевского

районного Собрания     			                                	 В.И. Шабанов