**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАРТЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

##### От 01 .03.2016 г № 24 с. Бартеневка

**Об организованном проведении паводка**

**на территории Бартеневского**

**муниципального образования весной 2016 года.**

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровью людей и снижения ущерба от весеннего паводка 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать противопаводковую комиссию Бартеневского муниципального образования (Приложение № 1).

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий, проводимых в Бартеневском муниципальном образовании на период прохождения весеннего паводка 2016 года. (Приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Бартеневского муниципального образования**

**Ивантеевского муниципального района**

**Саратовской области Р.Е. Скипа**

Приложение № 1

к постановлению администрации

Бартеневского муниципального образования

от 01.03.2016 № 24

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии**

**Бартеневского муниципального образования**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии:** | |
| Р.Е. Скипа | Глава администрации. |
|  |  |
| **Заместители председателя комиссии:** | |
| Ю.В. Урабасов | Директор ООО «Урожай» по согласованию; |
|  |  |
|  |  |
| **Члены комиссии:** | |
| А.Г. Сисенов | Инженер по технике безопасности и охране труда ООО «Урожай» по согласованию; |
| С.В. Дремов | Индивидуальный предприниматель, по согласованию; |
| В.В. Ботов | Механизатор ООО «Урожай» по согласованию; |
|  |  |
| Ю.В. Мухамбетов | Старший участковый уполномоченный полиции, ОП №1 в составе МО МВД РФ «Пугачевский», майор полиции  по согласованию; |
| Л.В.Лупарева | Заведующая ФАПОМ с.Бартеневка  по согласованию; |
|  |  |
|  |  |
| **Глава администрации**  **Бартеневского муниципального образования** | **Р.Е. Скипа** |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Бартеневского муниципального образовании

от 01.03.2016 №.24

**ПЛАН**

**проведения противопаводковых мероприятий, проводимых в Бартеневском муниципальном образовании**

**на период прохождения весеннего паводка 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование  проводимых мероприятий | Сроки  проведения | | Кто  проводит,  исполняет | Кто  оказывает  помощь и  контролирует | | Отм. о выполнении | |
| **Подготовительный период** | | | | | | | | |
| 1. | Образовать противопаводковые комиссии | до 15.03 | | Р.Е. Скипа глава администрации |  | |  | |
| 2. | Подготовка нормативных, правовых и распорядительных документов по правовому обеспечению противопаводковых мероприятий:  О порядке движения транспорта в зоне прохождения паводковых вод;  Очистить водостоки и перепускные трубы автомобильных дорог. | до 15.03 | | Председатель  Глава администрации  Р.Е.Скипа |  | |  | |
| 3. | Провести уточнение планов взаимодействия со всеми заинтересованными органами и организациями, включая соседние образования, по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. | до 25.03 | | Председатель  Глава администрации  Р.Е. Скипа |  | |  | |
| 4. | Провести практические мероприятия по защите водозаборов от попадания в них талых вод и ведение постоянного контроля за их санитарно-эпидемиологическим состоянием | Весь  паводковый  период | | А.Г. Сисенов Инженер по технике безопасности и охране труда ООО «Урожай»(по согласованию) Г.Н.  Ю.В. Урабасов Директор ООО «Урожай»(по согласованию) |  | |  | |
| 5. | Прорыть и очистить обводные стоки прудов.. | До 25.03 | | Ю.В. Урабасов директор ООО «Урожай» (по согласованию) |  | |  | |
| 6. | Привести в готовность специальную технику и провести полную заправку её ГСМ | до 25.03 | | А.Г. Сисенов Инженер по технике безопасности и охране труда ООО «Урожай» (по согласованию) Стариков В.М. ИП  « Стариков КФХ» Ульянкин А.И. |  | |  | |
| 7. | Организовать проконтролировать завоз в торговую сеть дополнительные запасы продуктов питания и товаров первой необходимости в с. Ишковка .пос. Братский | до 20.03 | | По решению ППК МО председатель ППК МО –Р.Е. Скипа |  | |  | |
| 8. | Провести полную заблаговременную госпитализацию беременных из группы риска по преждевременным и патологическим родам (по решению главного врача ЦРБ) | До 25.03 | | Зав. Фапом с. Бартеневка Лупарева Л.В. ( по согласованию) |  | |  | |
| 9. | Выявить и провести заблаговременную госпитализацию больных детей в возрасте до-3-х до 5-ти лет из социально-неблагополучных семей | До 25.03 | | Зав. Фапом с. Бартеневка Лупарева Л.В. ( по согласованию |  | |  | |
| 10 | Разработать планы привлечения местного населения к проведению спасательных и восстановительных работ и обеспечения безопасности при их проведении | до 25.03 | | Р.Е. Скипа  Глава администрации |  | |  | |
| 11. | Вести график ежедневного взаимного информирования о реально складывающейся обстановке по прохождению паводковых вод. принятие по нему оперативных решений . | Два раза в день | | Председатель паводковой комиссии.  Оперативные дежурные всех уровней по согласованию |  | |  | |
| 12  . | Обеспечить комплекс мер по недопущению несанкционированного проезда всех видов транспорта по направлениям пересекающим движение паводковых вод | На весь период паводка | | Глава  администрации  Скипа Р.Е. |  | |  | |
| 13 | Оповещение населения о реально складывающейся обстановке по прохождению паводковых вод | Регулярно  Весь период паводка | | Глава  администрации  Скипа Р.Е. |  | |  | |
| 14. | Провести санитарную очистку населённых пунктов. | После окончания паводка | Р.Е. Скипа  Глава администрации МО | | |  | |  | |
| 15. | И другие мероприятия, направленных на исключение загрязнения окружающей среды и инфекционного заражения людей | После окончания паводка | Р.Е. Скипа  глава администрации  и средствами предприятий населения | | |  | |  | |
| 16. | Спланировать и провести разъяснительную работу со школьниками об опасностях возникающих при паводке, мера безопасности и действиям при попаданиях в паводок | март | Директор МОУ « СОШ с. Бартеневка Г.В.Худякова | | |  | |  | |
| 17 | Опубликовать в газете «Бартеневский вестник» обращение ППК МО к жителям сел в связи опытностями , возникающими в весенний паводок | Март | Председатель ППК МО  Р.Е. Скипа | | |  | |  | |
| 18 | Подвести итоги паводка, проанализировать действенность проведённых мероприятий, спланировать профилактические противопаводковые мероприятия на лето и осень 2016 года. | По  окончанию  паводка | Р.Е.Скипа  Глава администрации | | |  | |  | |

**Глава администрации**

**Бартеневского муниципального образования**

**Ивантеевского муниципального района**

**Саратовской области Р.Е. Скипа**