Согласовано: Согласовано: Утверждаю:

Начальник ОГУ Начальник территориального Глава администрации

«Ивантеевская рай СББЖ» отдела Яблоново-Гайского МО

Главный госветинспектор по

Ивантеевскому и Перелюбскому

\_\_\_\_\_\_\_\_В.М. Фартушнов МР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Воронцов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В. Баннов

**Детализированный план**

**мероприятий по ликвидации очагов заболевания в случае**

**возникновения африканской чумы свиней в с. Яблоновый Гай, с. Горелый Гай**

**Яблоново-Гайского МО Ивантеевского МР Саратовской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Ответственный за исполнение** |
| **1** | Подготовка постановления о наложении карантина по АЧС в населенном пункте Яблоново-Гайского МО. Определение первой угрожаемой зоны (5-20 км) и второй угрожаемой зоны (100 км) | Немедленно по установлению диагноза АЧС , сообщение ветеринарии Правительства Саратовской области 24 часа | Начальник территориального отдела Главный госветинспектор по Ивантеевскому и Перелюбскому МР Воронцов А.А. по согласованию глава администрации МО Баннов Г.В. | Глава Ивантеевского МР В.В.Басов (по согласованию), Начальник территориального отдела Главный госветинспектор по Ивантеевскому и Перелюбскому МР Воронцов А.А. (по согласованию), глава администрации МО Баннов Г.В. Противоэпизоотическая комиссия. |
| **2** | Оцепление эпизоотического очага, охрана общественного порядка, телефон горячей линии 5-18-28. Установление шлагбаумов, дезбарьеров. | В течении 3 часов | Начальник отдела ГО и ЧС района Разоренцев К.П. (по согласованию), Начальник МОБ Чибриков В.Н. по согласованию), участковый Долгин С.А., ветспециалисты ОГУ «Ивантеевская рай СББЖ» (по согласованию) | Глава администрации МО Баннов Г.В.,  ВРИО начальника  ОП №1 в составе МО МВД России «Пугачевский Жуклин А.А. (по согласованию), начальник отдела ГО и ЧС района К.П. Разоренцев ( по согласованию),  Начальник ОГУ «Ивантеевская рай СББЖ» Фартушнов В.М. (по согласованию) |
| **3** | Проведение опахивания второстепенных дорог (полевых) с. Яблоновый Гай, с. Горелый Гай. Установка милицейских постов на въезде с. Яблоновый Гай, с.Горелый Гай с круглосуточным несением службы. | В течении 24 часов | ОВД района, Нач альник отдела ГО и ЧС района Разоренцев К.П. (по согласованию), участковый Долгин С.А., колхоз им. «Чапаева», 2 трактора с плугом (по согласованию) | Глава администрации МО Баннов Г.В.,  ВРИО начальника  ОП №1 в составе МО МВД России «Пугачевский Жуклин А.А. (по согласованию), |
| **4** | При въезде и выезде в село, обеспечение пропускной способности на территорию эпизоотического очага, заполнение раствором дезбарьеров. Проведение дезинфекции транспорта, помещений ЛПХ очага АЧС. | Круглосуточно | Начальник ОГУ «Ивантеевская рай СББЖ»  Фартушнов В.М. (по согласованию). Дезустановка ДУК, председатель к-за им. «Чапаева» Тюсин А.Н. (по согласованию), автомашина для подвоза воды. | Глава администрации МО Баннов Г.В., Начальник ОГУ «Ивантеевская рай СББЖ» Фартушнов В.М. (по согласованию),  владельцы животных, специальный санитарный отряд. |
| **5** | Перепись и учет всего свинопоголовья в эпизоотическом очаге | В течении 24 часов | Специалист Яблоново-Гайского МО | Глава администрации МО Баннов Г.В. |
| **6** | Выделение средств на приобретение препарата для бескровного уничтожения свиней Адилин-супер, приобретение одноразовых средств защиты. | В течении 24 часов | Глава Ивантеевского МР В.В. Басов (по согласованию), Глава администрации МО Баннов Г.В. | Глава Ивантеевского МР БасовВ.В. (по согласованию),  Начальник территориального отдела Главный госветинспектор по Ивантеевскому и Перелюбскому МР Воронцов А.А. (по согласованию) |
| **7** | Проведение отчуждения всего свинопоголовья в населенных пунктах ЛПХ. Уничтожение свиней бескровным методом с определением количества животных (поголовная опись) с последующей компенсацией из областного бюджета. | В течении 24 часов | Глава Ивантеевского МР Басов В.В. (по согласованию), Глава администрации МО Баннов Г.В., участковый Долгин С.А. ( по согласованию), ветспециалисты ОГУ «Ивантеевская рай СББЖ» (по согласованию) | Глава Ивантеевского МР Басов В.В. (по согласованию),  Глава администрации МО Баннов Г.В., управление Россельхознадзора по Саратовской области, госинспектор отдела ветнадзора Самохвалов К.А. (по согласованию), Начальник ОГУ «Ивантеевская рай СББЖ» Фартушнов В.М. (по согласованию) |
| **8** | Организация и проведение погрузки свиней в спец. технику для вывоза свиней к местам сжигания, вывоз мусора, остатков навоза. | В течении 24 часов | Глава администрации МО Баннов Г.В., председатель к-за им. «Чапаева» Тюсин А.Н. (по согласованию), трактор с тележкой, погрузчик, рабочие на погрузке в количестве 10 человек | Глава Ивантеевского МР Басов В.В. (по согласованию),  Глава администрации МО Баннов Г.В., председатель к-за им. «Чапаева» Тюсин А.Н. (по согласованию), ветспециалисты ОГУ «Ивантеевская рай СББЖ» (по согласованию), гл. ветврач хозяйства Основин О.М. (по согласованию) |
| **9** | Сжигание трупов уничтоженных свиней от АЧС на местах и мусора с ЛПХ вблизи биотермических ям и выкопанной траншеи для захоронения трупов свиней (зольных остатков), использование для сжигания старых покрышек, бревен, дров, бензина, солярки. | В течении 24 часов | Глава администрации МО Баннов Г.В., рабочие, ответственные за сжигание трупов, ветспециалисты ОГУ «Ивантеевская рай СББЖ» (по согласованию) | Глава администрации МО Баннов Г.В., Начальник территориального отдела Главный госветинспектор по Ивантеевскому и Перелюбскому МР Воронцов А.А. (по согласованию) |
| **10** | Вырыть траншею глубиной 2 метра и шириной 3 метра для захоронения зольных остатков трупов свиней от АЧС и мусора с ЛПХ | В течении 24 часов | председатель к-за им. «Чапаева» Тюсин А.Н. (по согласованию), экскаватор (тракторист) | Глава администрации МО Баннов Г.В., Начальник территориального отдела Главный госветинспектор по Ивантеевскому и Перелюбскому МР Воронцов А.А. (по согласованию), председатель к-за им. «Чапаева» Тюсин А.Н. (по согласованию) |
| **11** | Проведение дезинфекции дорог внутри эпизоотического очага, ЛПХ, на местах сжигания трупов, спецтехники, мест захоронения павших и уничтоженных животных | Постоянно в эпизоотическом очаге | Начальник ОГУ «Ивантеевская рай СББЖ» Фартушнов В.М. (по согласованию), Дезустановка ДУК, председатель к-за им. «Чапаева» Тюсин А.Н. (по согласованию), автомашина для подвоза воды | Глава Ивантеевского МР В.В. Басов (по согласованию), Начальник территориального отдела Главный госветинспектор по Ивантеевскому и Перелюбскому МР Воронцов А.А. (по согласованию) |
| **12** | Снятие карантина через 30 дней после проведения установленных мероприятий, предусмотренных «Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней», утвержденной ГУВ МСХ СССР от 21.11.1980 г.и предоставления заключения противоэпизоотической комиссии о полноте проведения всех мероприятий | При условии выполнения всех мероприятий | Глава администрации МО Баннов Г.В., Начальник ОГУ «Ивантеевская рай СББЖ» Фартушнов В.М. (по согласованию), противоэпизоотическая комиссия | Глава Ивантеевского МР В.В. Басов (по согласованию), Начальник территориального отдела Главный госветинспектор по Ивантеевскому и Перелюбскому МР Воронцов А.А. (по согласованию) |