

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 25.12.2020 № 519

с. Ивантеевка

**О внесении изменений в постановление№ 232 от 04.10.2016 г.**

**«Об утверждении муниципальной Программы**

**«Комплексное развитие транспортной**

**инфраструктуры Ивантеевского муниципального**

**района Саратовской области»**

 На основании Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устава Ивантеевского муниципального района Саратовской области, Закона Саратовской области от 30января 2017 года №5-ЗСО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, администрация Ивантеевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление № 232 от 04.10.2016 г. «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ивантеевского муниципального района Саратовской области» с учетом изменений от 17.02.2017г №68, от 24.03.2017г № 134, от 27.04.2017г №205, от 30.05.2017г №264, от 22.06.2017г №310, от 13.07.2017г №346, от 03.11.2017г №589, от 30.11.2017г № 659, от 25.12.2017г № 725, от 27.02.2018 № 120, от 20.03.2018 №125, от 20.07.2018 №425; от 28.08.2018№ 527; от 09.10.2018 №627; от 06.11.2018г №689, от 04.12.2018г №756, от 17.12.18 № 782, от 28.12.2019г №829; от 24.01.19 № 46; от 26.04.2019 № 236, от 16.05.2019 № 262, от 30.12.2019 № 759, от 13.02.2020 № 53; от 09.12.2020 № 486 приложения изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление необходимо разместить на официальном сайте администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **И.о. главы Ивантеевского****муниципального района**  |  | **Ю.Н. Савенков** |
|  |  |  |

Приложение № 1к

Постановлению администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области

от 25.12.2020 № 519

**Муниципальная Программа**

**«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории**

**Ивантеевского муниципального района Саратовской области»**

1. **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области» (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| Заказчикпрограммы | Администрация Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| Исполнители программы | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | [подпрограмма](#Par751)1«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ивантеевского района Саратовской области»;Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движенияв Ивантеевском района Саратовской области» |
| Цели муниципальной программы | сокращение ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий |
| Задачи муниципальной программы | сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах |
| Целевые показатели муниципальной программы |  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области -309,8км. Прирост протяженности автомобильных дорого общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно –эксплуатационным показателям , в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 2,41 кмСнижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения (ежегодно) с 88,9 процентов в 2016 году до 88,4 процента в 2022 году;Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в количестве 1 единицы.пополнение доходной части бюджета от штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения (ежегодно) с 1,0 млн. рублей в 2016 году до 1,75 млн. рублей в 2022 году;уменьшение к 2022 году количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 15 процентов |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2022 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации;- строительство дорог- реконструкция существующих дорог;- капитальный ремонт дорог;- ремонт дорог;- приобретение материалов, дорожно-эксплуатационной техники;- мероприятия по организации дорожного движения;- текущий ремонт, содержание автомобильных дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | **Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет муниципального дорожного фонда на период 2017 - 2022 годы составит** – **107205,8 тыс. рублей**, **из них:****Всего на 2017 г. 14484,2 тыс. руб. в том числе:**- средства областного бюджета: 8 495,0 тыс. руб. в том числе кредиторская задолженность прошлых лет 3193,0тыс.руб.- средства местного бюджета: 5989,2тыс. руб.**Всего на 2018 г. 16953,2 тыс. руб. в том числе:**- средства областного бюджета: 6040,8 тыс. руб.- средства местного бюджета: 10912,4 тыс. руб.**Всего на 2019 г. 23384,9 тыс. руб. в том числе:**- средства областного бюджета: 10176,5 тыс. руб.- средства местного бюджета: 13208,4 тыс. руб.**Всего на 2020 г. 17800,7 тыс. руб. в том числе:**- средства областного бюджета: 10267,6 тыс. руб.- средства местного бюджета: 7533,1 тыс. руб.**Всего на 2021 г. 16664,6 тыс. руб. в том числе:**- средства местного бюджета: 16664,6 тыс. руб.**Всего на 2022 г. 17918,2 тыс. руб. в том числе:**- средства местного бюджета: 17918,2 тыс. руб.**Итого с 2017 – 2022 г.** **107205,8тыс. руб. в том числе:**- средства областного бюджета: 34979,9тыс. руб. - средства местного бюджета: 72225,9,8тыс. руб.[**подпрограмма**](#Par751) **1** «**Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ивантеевского района Саратовской области»** - **106687,0тыс. рублей**, **из них:**

|  |
| --- |
| **Всего на 2017 г. 14392,9 тыс. руб. в том числе:** |
| - средства областного бюджета: 8 495,0 тыс. руб. в том числе кредиторская задолженность прошлых лет 3193,0тыс.руб. |
| - средства местного бюджета: 5897,9 тыс. руб. |
| **Всего на 2018 г. 16851,0тыс. руб. в том числе:**- средства областного бюджета: 6040,8 тыс. руб. |
| - средства местного бюджета: 10810,2 тыс. руб. |
| **Всего на 2019 г. 23239,7 тыс. руб. в том числе:**- средства областного бюджета: 10176,5 тыс. руб. |
| - средства местного бюджета: 13063,2 тыс. руб. |
| **Всего на 2020 г. 17620,6 тыс. руб. в том числе:**- средства областного бюджета: 10267,6 тыс. руб. |
| - средства местного бюджета: 7353,0 тыс. руб.**Всего на 2021 г. 16664,6 тыс. руб. в том числе:**- средства местного бюджета: 16664,6 тыс. руб.**Всего на 2022 г. 17918,2 тыс. руб. в том числе:**- средства местного бюджета: 17918,2 тыс. руб. |
| **Итого с 2017 – 2022 г. 106687,0тыс. руб. в том числе:** |
| - средства областного бюджета: 34979,9 тыс. руб.- средства местного бюджета: 71707,1тыс. руб. |

**Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ивантеевском районе Саратовской области»**– **518,8 тыс. рублей**, **из них:**2017 – 91,3 тыс. рублей;2018 – 102,2 тыс. рублей;2019 – 145,2 тыс. рублей;2020 – 180,1 тыс. рублей;2021 – 0,0 тыс. рублей;2022 – 0,0 тыс. рублей;**в том числе: местный бюджет – 518,8 тыс. рублей, из них:**2017 – 91,3 тыс. рублей;2018 - 102,2 тыс. рублей;2019 - 145,2 тыс. рублей;2020 – 180,1 тыс. рублей;2021 – 0,0 тыс. рублей;2022 – 0,0 тыс. рублей;Средства муниципального дорожного фонда на период 2017-2022 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности муниципального района;- обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

**2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Ивантеевского муниципального района Саратовской области.**

**2.1. Социально — экономическое состояние Ивантеевского муниципального района.**

Ивантеевский муниципальный район занимает территорию — 2,0 тыс. км² в северной части Саратовского Заволжья. Граничит с Самарской областью на севере и тремя районами Саратовской области: Духовницким на западе, Пугачевским на юге, Перелюбским на востоке. Районный центр — с. Ивантеевка, расположен на юго-западе района на р. Чернава, в 280 км от Саратова.

На территории Ивантеевского муниципального района расположено 24 населённых пункта.

По территории Ивантеевского муниципального района протекают Малый Иргиз и Большой Иргиз, Чернава, которые имеют хорошо разработанные долины.

Для Ивантеевского МО характерен континентальный климат умеренных широт с холодной малоснежной зимой и жарким засушливым летом. Весна короткая, осень теплая и ясная.

**2.2. Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.**

Транспортно-экономические связи Ивантеевского муниципального района осуществляются автомобильным и железнодорожным видом транспорта. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

**2.3. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог**.

Дорожно-транспортная сеть Ивантеевского муниципального района состоит из дорог IV-V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Содержание автомобильных дорог осуществляется дорожной подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области составляет 309,8м,почти все дороги требуют ямочного и капитального ремонта.

**Таблица 2.4.1Характеристика автомобильных дорог.**

**1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**Ивантеевского муниципального района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование автомобильных дорог** | **Протяженность, покрытие** |
| 1 | Автомобильная дорога «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» (в пределах района) по ул.Зеленая в с.Ивантеевка | **3,332** км. Асфальто-бетонное покрытие |
| 2 | Автоподъезд к п.Карьерный от автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» | **1,86**км. Асфальто-бетонное покрытие |
| 3 | Автомобильная дорога «Ивантеевка-Раевка» по ул. Центральная в с.Раевка | **2,78**км. Асфальто-бетонное покрытие |
| 4 | Автоподъезд к с.Арбузовка от автомобильной дороги «Ивантеевка-Бартеневка» (**0,65** км по ул.Булычевская в с.Арбузовка)автодорога Ивантеевка-Арбузовка в соответствии с техническим паспортом как автоподъезд к с.Арбузовка от автомобильной дороги «Ивантеевка-Бартеневка» | **2,35** км.Асфальто-бетонное покрытие |
| 5 | Автоподъезд к ж/д ст.Тополек от автомобильной дороги «Ивантеевка-Бартеневка» | **0,22**км. Асфальто-бетонное покрытие |
| 6 | Автомобильная дорога «Ивантеевка-Мирный (в т.ч. мост через пруд) | **15,2**км. Асфальто-бетонное покрытие |
| 7 | Автомобильная дорога «Ивантеевка-Чернава-Восточный» (2,08 км по ул.Центральная в с.Чернава) автомобильная дорога «Ивантеевка-Чернава-Восточный» на участке км19+200-км33+220 (в т.ч. мост ч/р Чернава) | **16,1**км. Асфальто-бетонное покрытие |
| 8 | Автоподъезд к п.Знаменский от автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»(по ул.Центральная в п.Знаменский) | **0,5** км. Асфальто-бетонное покрытие |
| 9 | Автоподъезд к с.Николаевка от автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»(по ул.Молодежная в с.Николаевка) | **2,7**км.Асфальто-бетонное покрытие |
|  | **ВСЕГО** | **45,042**км. Асфальто-бетонное покрытие |

**2. Перечень улично-дорожной сети населенных пунктов Ивантеевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Категория (ул., пер. и т.п.)** | **Наименование** | **Протяженность всего км.** | **В том числе** |
| **Асфальтобетон** | **Щебень** | **грунт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Знаменское муниципальное образование** |
| 1 | п.Знаменский | улица | Карьерская | 1,6 |  | 1,6 |  |
| 2 | п.Знаменский | улица | Садовая | 11,75 |  |  | 11,75 |
| 3 | п.Знаменский | улица | Степная | 1,1 |  |  | 1,1 |
| 4 | п.Знаменский | улица | Дорожная | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 5 | п.Знаменский | улица | Кооперативная | 0,94 |  |  | 0,94 |
| 6 | п.Знаменский | улица | Центральная | 1,82 | 1,0 | 0,82 |  |
| 7 | п.Знаменский | улица | Набережная | 1,73 |  |  | 1,73 |
| 8 | п.Знаменский | улица | Зеленая | 1,74 |  |  | 1,74 |
| 9 | п.Знаменский | улица | Новая | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 10 | п.Знаменский | улица | Советская | 1,22 | 0,6 |  | 0,62 |
| 11 | п.Знаменский | улица | Молодежная | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 12 | п.Знаменский | переулок | Советский | 0,8 |  |  | 0,8 |
|  | **Всего** |  |  | **28,4** | **4,6** | **4,42** | **19,38** |
| **Ивановское муниципальное образование** |
| 13 | с.Ивановка | улица | Московская | 1,6 | 1,1 |  | 0,5 |
| 14 | с.Ивановка | улица | Пионерская | 0,95 | 0,95 |  |  |
| 15 | с.Ивановка | улица | Красноармейская | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 16 | с.Ивановка | улица | Кооперативная | 1,53 | 1,1 | 0,43 |  |
| 17 | с.Ивановка | улица | Ломовка | 0,85 |  | 0,85 |  |
| 18 | с.Ивановка | улица | Семеновка | 0,87 | 0,87 |  |  |
| 19 | с.Ивановка | улица | Степная | 0,65 | 0,65 |  |  |
| 20 | с.Ивановка | улица | Новостроящаяся | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 21 | с.Журавлиха |  |  | 1,85 |  |  | 1,85 |
| 22 | с.Гусиха |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |
|  | **Всего** |  |  | **21,8** | **5,17** | **2,28** | **14,35** |
| **Ивантеевское муниципальное образование** |
| 23 | с.Ивантеевка | улица | Советская | 0,72 | 0,72 |  |  |
| 24 | с.Ивантеевка | улица | Зеленая | 1,16 | 1,16 |  |  |
| 25 | с.Ивантеевка | улица | Коммунистическая | 0,62 | 0,62 |  |  |
| 26 | с.Ивантеевка | улица | Кооперативная | 1,35 | 1,35 |  |  |
| 27 | с.Ивантеевка | улица | Гражданская | 1,4 | 1,4 |  |  |
| 28 | с.Ивантеевка | улица | Дзержинского | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 29 | с.Ивантеевка | улица | Интернациональная | 0,82 | 0,82 |  |  |
| 30 | с.Ивантеевка | улица | Степная | 0,55 | 0,55 |  |  |
| 31 | с.Ивантеевка | улица | Стадионная | 0,39 | 0,39 |  |  |
| 32 | с.Ивантеевка | улица | Набережная | 1,315 | 1,315 |  |  |
| 33 | с.Ивантеевка | улица | Мелиораторов | 2,225 | 2,225 |  |  |
| 34 | с.Ивантеевка | улица | Энтузиастов | 0,48 | 0,28 | 0,2 |  |
| 35 | с.Ивантеевка | улица | Пионерская | 1,478 | 1,478 |  |  |
| 36 | с.Ивантеевка | улица | Лесная | 1,02 | 0,62 | 0,4 |  |
| 37 | с.Ивантеевка | улица | Новостроящаяся | 0,356 | 0,356 |  |  |
| 38 | с.Ивантеевка | улица | Молодежная | 0,795 |  | 0,795 |  |
| 39 | с.Ивантеевка | улица | Виталия Корябкина | 0,27 | 0,27 |  |  |
| 40 | с.Ивантеевка | улица | Свободы | 0,571 | 0,571 |  |  |
| 41 | с.Ивантеевка | улица | Заречная | 0,774 | 0,425 | 0,349 |  |
| 42 | с.Ивантеевка | улица | Гунина | 1,078 | 1,078 |  |  |
| 43 | с.Ивантеевка | улица | Карьерная | 1,04 | 1,04 |  |  |
| 44 | с.Ивантеевка | улица | 70 лет Октября | 0,585 |  | 0,585 |  |
| 45 | с.Ивантеевка | улица | Московская | 0,47 | 0,47 |  |  |
| 46 | с.Ивантеевка | улица | Химиков | 0,274 | 0,274 |  |  |
| 47 | с.Ивантеевка | улица | Партизанская | 0,42 | 0,42 |  |  |
| 48 | с.Ивантеевка | улица | Красноармейская | 1,116 | 1,116 |  |  |
| 49 | с.Ивантеевка | улица | Гагарина | 0,45 |  | 0,45 |  |
| 50 | с.Ивантеевка | улица | 50 лет ВЛКСМ | 0,65 | 0,65 |  |  |
| 51 | с.Ивантеевка | улица | Дорожников | 0,198 |  | 0,198 |  |
| 52 | с.Ивантеевка | улица | Строителей | 0,554 | 0,554 |  |  |
| 53 | с.Ивантеевка | улица | Кирова | 0,577 |  |  | 0,577 |
| 54 | с.Ивантеевка | улица | Чапаева | 0,741 | 0,741 |  |  |
| 55 | с.Ивантеевка | улица | Садовая | 1,492 | 1,492 |  |  |
| 56 | с.Ивантеевка | улица | Пугачевская | 0,705 | 0,705 |  |  |
| 57 | с.Ивантеевка | улица | Огородная | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 58 | с.Ивантеевка | улица | Мира | 0,195 |  |  | 0,195 |
| 59 | с.Ивантеевка | улица | Юбилейная | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 60 | с.Ивантеевка | улица | Пушкина | 0,32 |  |  | 0,32 |
| 61 | п.Мирный | улица | Молодежная | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 62 | п.Мирный | улица | Центральная | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 63 | п.Мирный | улица | Рабочая | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 64 | п.Мирный | улица | Кооперативная | 0,5 | 0,25 | 0,25 |  |
| 65 | п.Мирный | улица | Новая | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 66 | п. Мирный | автоподъезд | от п. Мирный до с. Дороговиновка | 3,4 |  |  | 3,4 |
|  | **Всего** |  |  | **33,959** | **25,74** | **3,427** | **3,792** |
| **Николаевское муниципальное образование** |
| 67 | с.Николаевка | улица | Кооперативная | 3,1 | 3,1 |  |  |
| 68 | с.Николаевка | улица | Набережная | 0,8 |  | 0,8 |  |
| 69 | с.Николаевка | улица | Советская | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 70 | с.Николаевка | улица | Молодежная | 1,1 | 1,1 |  |  |
| 71 | с.Николаевка | улица | Крестьянская | 1,1 | 1,1 |  |  |
| 72 | с.Николаевка | улица | Московская | 0,9 | 0,9 |  |  |
|  | **Всего** |  |  | **8,0** | **7,2** | **0,8** | **0** |
| **Чернавское муниципальное образование** |
| 73 | с.Чернава | улица | ул.8 Марта | 0,7 | 0,7 |  |  |
| 74 | с.Чернава | улица | Интернациональная | 0,75 | 0,75 |  |  |
| 75 | с.Чернава | улица | Красноармейская | 1,25 |  |  | 1,25 |
| 76 | с.Чернава | улица | Молодежная | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 77 | с.Чернава | улица | Московская | 0,45 | 0,45 |  |  |
| 78 | с.Чернава | улица | Новая | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 79 | с.Чернава | улица | Советская | 0,45 |  |  | 0,45 |
| 80 | с.Чернава | улица | Специалистов | 0,31 | 0,31 |  |  |
| 81 | с.Чернава | улица | Интернациональная | 0,15 | 0,15 |  |  |
| 82 | с.Чернава | улица | Московская | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 83 | с.Чернава | переулок | переулок от ул.Центральная до ул.Красноармейская | 0,7 | 0,7 |  |  |
| 84 | с.Чернава | переулок | переулок от ул.Центральная до ул.Новая | 0,45 | 0,45 |  |  |
| 85 | п.Восточный |  |  | 3,1 | 3,1 |  |  |
| 86 | п.Восточный |  |  | 1,7 | 1,7 |  |  |
| 87 | п. Восточный | автоподъезд | от п. Восточный до с. Яблоновый Гай | 20 |  |  | 20 |
| 88 | с.Щигры |  |  | 2,1 | 1,8 |  | 0,3 |
| 89 | с.Щигры | автоподъезд | автоподъезд к с.Щигры от автомобильной дороги «Ивантеевка – Восточный» до ул.Центральная | 0,9 | 0,9 |  |  |
|  | **Всего** |  |  | **33,51** | **11,51** | **0** | **22,0** |
| **Яблоново-Гайское муниципальное образование** |
| 90 | с.Яблоновый Гай | улица | Советская, от д.№1 до д.№114 | 2,2 | 2,2 |  |  |
| 91 | с.Яблоновый Гай | улица | Садовая, от д.№1 до д.№38 | 1,6 | 0,6 | 1,0 |  |
| 92 | с.Яблоновый Гай | улица | Чапаева, от д.№1 до д.№88 | 1,93 | 1,93 |  |  |
| 93 | с.Яблоновый Гай | улица | Набережная, от д.№1 до д.№48 | 0,6 | 0,5 | 0,1 |  |
| 94 | с.Яблоновый Гай | переулок | Переулок №1 | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 95 | с.Яблоновый Гай | переулок | Переулок №2 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 96 | с.Яблоновый Гай | переулок | Переулок №3 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 97 | с.Горелый Гай | улица | Зеленая, от д.№1 до д.№13 | 0,45 |  | 0,45 |  |
| 98 | с.Горелый Гай | улица | Кооперативная, от д.№1 до д.№25 | 0,85 |  | 0,85 |  |
| 99 | с.Горелый Гай | улица | Набережная, от д.№1 до д.№34 | 1,4 |  |  | 1,4 |
| 100 | с.Горелый Гай | улица | Садовая, от д.№1 до д.№37 | 1,1 |  | 1,1 |  |
| 101 | с.Горелый Гай | улица | Конечная, от д.№1 до д.№14 | 0,86 |  | 0,5 | 0,36 |
| 102 | с.ГорелыйГай | улица | Советская, от д.№1 до д.№43 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 103 | с. Горелый Гай | автоподъезд | от с. Горелый Гай до с. Клевенка | 5,0 |  |  | 5,0 |
|  | **Всего** |  |  | **18,99** | **8,23** | **4,0** | **6,76** |
| **Раевское муниципальное образование** |
| 104 | с.Арбузовка | улица | Плюстовская | 2,3 | 1,3 | 1,0 |  |
| 105 | с.Арбузовка | улица | Булычевская | 2,4 | 0,5 | 0,9 | 1,0 |
| 106 | с.Арбузовка | переулок | от ул.Плюстовская до кладбища | 0,34 |  |  | 0,34 |
| 107 | с.Арбузовка | улица | Арбузовская | 1,7 |  | 0,4 | 1,3 |
| 108 | с.Раевка | улица | Центральная | 0,95 | 0,95 |  |  |
| 109 | с.Раевка | улица | Молодежная | 1,15 | 1,15 |  |  |
| 110 | с.Раевка | улица | Брянская | 0,34 | 0,34 |  |  |
| 111 | с.Раевка | переулок | между ул.Брянская и ул.Центральная | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 112 | с.Раевка | переулок | от ул.Центральная до кладбища | 0,85 | 0,7 | 0,15 |  |
| 113 | с.Раевка | переулок | переулок от ул.Брянская до ул.Свечиновка | 1,3 |  | 1,3 |  |
|  | **Всего** |  |  | **11,63** | **5,24** | **3,75** | **2,64** |
| **Канаевское муниципальное образование** |
| 114 | с.Канаевка | улица | Ленина, от д.№1 до д.№150 | 2,2 | 2,2 |  |  |
| 115 | с.Канаевка | улица | Набережная, от д.№1 до д.№26 | 1,5 |  |  | 1,5 |
| 116 | с.Канаевка | улица | Революционная, от д.№1 до д.№32 | 0,35 |  | 0,35 |  |
| 117 | с.Канаевка | улица | Молодежная, от д.№1 до д.№18 | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 118 | с.Канаевка | улица | Школьная, от д.№1 до д.№26 | 0,42 |  | 0,42 |  |
| 119 | с.Канаевка | улица | Гражданская, от д.№1 до д.№41 | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 120 | с.Канаевка | улица | Пионерская, от д.№1 до д.№25 | 0,6 |  |  | 0,6 |
| 121 | с.Канаевка | улица | Советская, от д.№1 до д.№15 | 0,2 |  |  | 0,2 |
| 122 | с.Канаевка | улица | Садовая, от д.№1 до д.№14 | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 123 | с.Канаевка | улица | Новостроящаяся | 0,2 |  |  | 0,2 |
| 124 | с. Канаевка | автоподъезд | от с. Канаевка до с. Мосты | 10,5 |  |  | 10,5 |
| 125 | с.Сестры | улица | ул.Садовая, от д.№3 до д.№21 | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 126 | с.Сестры | улица | ул.Зеленая, от д.№1 до д.№25 | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 127 | с.Сестры | улица | ул.Степная, от д.№1 до д.№32 | 0,62 |  | 0,62 |  |
| 128 | с.Сестры | улица | Коммунистическая, от д.№1 до д.№27 | 0,6 |  |  | 0,6 |
| 129 | с.Сестры | улица | ул.Красноармейская | 0,45 |  | 0,45 |  |
| 130 | с.Сестры | улица | Набережная | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 131 | с.Сестры | улица | Юбилейная | 0,85 |  | 0,85 |  |
| 132 | с.Клевенка | переулок | от дороги межрайонного значения Ивантеевка –Клевенка от Клевенской СОШ до центральной конторы «СХПК «Иргиз» | 0,8 |  | 0,8 |  |
| 133 | с.Клевенка | улица | Советская, от д.№97 до д.№101 | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 134 | с.Клевенка | улица | Советская, от д.№181 до д.№207 | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 135 | с.Клевенка | улица | Советская, от д.№69 до д.№77 | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 136 | с.Клевенка | улица | Советская, от д.№46 до д.№54 | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 137 | с.Клевенка | улица | Советская, от д.№1 до д.№8 | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 138 | с. Канаевка | автоподъезд | от с. Канаевка до пос. Кожевский | 9,4 |  |  | 9,4 |
| 139 | с. Клевенка | автоподъезд | от с. Клевенка до с. Тарасовка | 9,5 |  |  | 9,5 |
|  | **Всего** |  |  | **43,66** | **4,0** | **4,49** | **18,9** |
| **Бартеневское муниципальное образование** |
| 140 | с.Бартеневка | улица | Дачная | 0,6 | 0,5 | 0,1 |  |
| 141 | с.Бартеневка | улица | Дремова | 1,2 | 0,6 | 0,6 |  |
| 142 | с.Бартеневка | улица | Победы | 1,4 | 1,3 | 0,1 |  |
| 143 | с.Бартеневка | переезд | от автобусной остановки до ж/д переезда | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 144 | с.Бартеневка | улица | Баулинцев | 1,5 | 0,5 | 1,0 |  |
| 145 | с.Бартеневка | улица | Высоцкого | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 146 | с.Бартеневка | улица | Набережная | 0,35 | 0,35 |  |  |
| 147 | с.Бартеневка | улица | Советская | 0,6 | 0,4 | 0,2 |  |
| 148 | с.Бартеневка | улица | Специалистов | 0,75 | 0,75 |  |  |
| 149 | с.Бартеневка | улица | Спортивная | 0,4 | 0,1 | 0,3 |  |
| 150 | с.Бартеневка | переезд | Переезд с ул.Специалистов до ул.Набережная | 0,2 |  |  | 0,2 |
| 151 | с.Бартеневка | переезд | Переезд с ул.Дремова до ул.Победа | 0,2 |  |  | 0,2 |
| 152 | с.Бартеневка | переезд | Переезд с ул.Дремова до ул.Спортивная | 0,2 |  |  | 0,2 |
| 153 | с.Бартеневка | автоподъезд | автоподъезд от с.Бартеневка до с.Ишково | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 154 | с.Бартеневка | автоподъезд | от c.Бартеневка до п.Братский | 41,2 |  |  | 41,2 |
| 155 | с.Ишково | улица | Центральная | 0,63 | 0,3 | 0,33 |  |
| 156 | с. Бартеневка | автоподъезд | от c.Бартеневка до п.Прогресс | 9,4 |  |  | 9,4 |
|  | **Всего** |  |  | **65,23** | **6,4** | **7,63** | **51,2** |
|  | **ИТОГО по Району** | **264,809** | **78,09** | **30,797** | **155,382** |

**2.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Ивантеевского муниципального района, обеспеченность парковками (парковочными местами).**

Автомобильный парк Ивантеевского муниципального района преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2017-2018 годы отмечается рост числа личных транспортных средств и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

**2.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.**

Передвижение по территории сельских населенных пунктов осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автомобильное движение вс. Ивантеевка и между населенными пунктами осуществляется посредством легкового автомобильного транспорта, принадлежащим частным лицам и такси.

**2.6. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.**

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

**2.7. Анализ уровня безопасности дорожного движения.**

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на автомобильной дороге регионального значения «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград», а также железнодорожная дорога, проходящая по территории района.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2018 года на территории Ивантеевского муниципального района зарегистрировано 11 Дорожно-транспортных происшествий, это на 4 меньше чем за 2017 год (7 ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

**Таблица 2.8. Оценка дорожной ситуации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметры** | **Год** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. | Количество аварий | 15 | 7 | 3 | 4 | 4 |

**2.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.**

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

*Загрязнение атмосферы.* Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

*Воздействие шума.* Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечнососудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру Ивантеевского муниципального района и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

**2.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения**.

Технико-экономические показатели

Ивантеевского муниципального района Саратовской области

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |
| протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области, в том числе: | км | 309,8 | 309,8 | 2017-2022гг |
| -общего пользования местного значения вне населенных пунктов | км | 45,042 | 45,042 | 2017-2022гг |
| - улично-дорожная сеть населенных пунктов | км | 236,509 | 236,509 | 2017-2022гг |

**2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.**

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Постановление администрации Ивантеевского муниципального района от 20.08.2013 г. № 843 с изменениями от 15.05.2017г №235 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ивантеевского района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ивантеевского района».

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

**3. Цели и задачи муниципальной программы**

Цели муниципальной программы:

сокращение ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Задачи муниципальной программы:

сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах.

**4. Целевые показатели муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих целевых показателей:

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения (ежегодно) с 88,9 процентов в 2016 году до 88,4 процента в 2022 году;

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области -309,8км.

Прирост протяженности автомобильных дорого общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно –эксплуатационным показателям , в результате капитального ремонта автомобильных дорог – 1,35 км

приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в количестве 1 единицы.

пополнение доходной части бюджета от штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения (ежегодно) с 1,0 млн. рублей в 2016 году до 1,75 млн. рублей в 2022 году;

уменьшение к 2022 году количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 15 процентов;

**5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,**

**сроки и этапы реализации муниципальной программы**

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих конечных результатов муниципальной программы:

уменьшение к 2021 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 0,4 процента.

муниципальная программа реализуется в один этап, с 2017 - 2022 годы.

**6.Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории района.**

**6.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития района.**

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории Ивантеевского муниципального района расположено 24населенных пункта, в которых проживает 13975 человек. Зарегистрировано организаций – 138, и ИП – 337.

Общая жилая площадь в Ивантеевском муниципальном районе составляет 444,1 тыс.м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по Ивантеевскому муниципальному району равен 29,8 м2/чел.

Население Ивантеевского муниципального района, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием.

В концепции территориального планирования Ивантеевского муниципального района предусмотрено увеличение обеспеченности общей площади на 1-ую очередь строительства до 33 м2 на одного жителя, а на расчетный срок до 35 м2.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

**6.2. Прогноз транспортного спроса района, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории района.**

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

**6.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.**

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным центрами и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), в с. Ивантеевка и внутри сельских населенных пунктов личным транспортом и пешеходным сообщением. Конкурсные мероприятия по отбору перевозчика намечены на март, июнь, сентябрь 2019 года. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

**6.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.**

Основными направлениями развития дорожной сети района в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

**6.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.**

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

**6.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.**

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

**6.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.**

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

**7.Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.**

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

**8. Обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной**

**программы**

Муниципальная программа реализуется в рамках одной подпрограммы, которая обеспечивает достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Реализация [подпрограммы](#Par751) 1«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ивантеевского района Саратовской области» обеспечивает достижение цели по удовлетворению спроса населения и потребностей экономики Саратовской области в разветвленной сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также мостов и иных искусственных сооружений на них в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения, а также решение задач по обеспечению функционирования и развития сети автомобильных дорог/мостов муниципального значения, формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения.

Реализация подпрограммы 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Ивантеевском районе Саратовской области" обеспечивает достижение цели по обеспечению безопасности дорожного движения, а также решение задачи по снижению уровня аварийности на дорогах.

**9. Финансовое обеспечение реализации**

**муниципальной программы**

**Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет муниципального дорожного фонда на период 2017 - 2022 годы составит** – **107205,8 тыс. рублей**, **из них:**

**Всего на 2017 г. 14484,2 тыс. руб. в том числе:**

- средства областного бюджета: 8 495,0 тыс. руб. в том числе кредиторская задолженность прошлых лет 3193,0тыс.руб.

- средства местного бюджета: 5989,2тыс. руб.

**Всего на 2018 г. 16953,2 тыс. руб. в том числе:**

- средства областного бюджета: 6040,8 тыс. руб.

- средства местного бюджета: 10912,4 тыс. руб.

**Всего на 2019 г. 23384,9 тыс. руб. в том числе:**

- средства областного бюджета: 10176,5 тыс. руб.

- средства местного бюджета: 13208,4 тыс. руб.

**Всего на 2020 г. 17800,7 тыс. руб. в том числе:**

- средства областного бюджета: 10267,6 тыс. руб.

- средства местного бюджета: 7533,1 тыс. руб.

**Всего на 2021 г. 16664,6 тыс. руб. в том числе:**

- средства местного бюджета: 16664,6 тыс. руб.

**Всего на 2022 г. 17918,2 тыс. руб. в том числе:**

- средства местного бюджета: 17918,2 тыс. руб.

**Итого с 2017 – 2022 г.** **107205,8тыс. руб. в том числе:**

- средства областного бюджета: 34979,9тыс. руб.

- средства местного бюджета: 72225,9,8тыс. руб.

[**подпрограмма**](#Par751) **1** «**Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ивантеевского района Саратовской области»** - **106687,0тыс. рублей**, **из них:**

|  |
| --- |
| **Всего на 2017 г. 14392,9 тыс. руб. в том числе:** |
| - средства областного бюджета: 8 495,0 тыс. руб. в том числе кредиторская задолженность прошлых лет 3193,0тыс.руб. |
| - средства местного бюджета: 5897,9 тыс. руб. |
| **Всего на 2018 г. 16851,0тыс. руб. в том числе:**- средства областного бюджета: 6040,8 тыс. руб. |
| - средства местного бюджета: 10810,2 тыс. руб. |
| **Всего на 2019 г. 23239,7 тыс. руб. в том числе:**- средства областного бюджета: 10176,5 тыс. руб. |
| - средства местного бюджета: 13063,2 тыс. руб. |
| **Всего на 2020 г. 17620,6 тыс. руб. в том числе:**- средства областного бюджета: 10267,6 тыс. руб. |
| - средства местного бюджета: 7353,0 тыс. руб.**Всего на 2021 г. 16664,6 тыс. руб. в том числе:**- средства местного бюджета: 16664,6 тыс. руб.**Всего на 2022 г. 17918,2 тыс. руб. в том числе:**- средства местного бюджета: 17918,2 тыс. руб. |
| **Итого с 2017 – 2022 г. 106687,0тыс. руб. в том числе:** |
| - средства областного бюджета: 34979,9 тыс. руб.- средства местного бюджета: 71707,1тыс. руб. |

**Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ивантеевском районе Саратовской области»**– **518,8 тыс. рублей**, **из них:**

2017 – 91,3 тыс. рублей;

2018 – 102,2 тыс. рублей;

2019 – 145,2 тыс. рублей;

2020 – 180,1 тыс. рублей;

2021 – 0,0 тыс. рублей;

2022 – 0,0 тыс. рублей;

**в том числе: местный бюджет – 518,8 тыс. рублей, из них:**

2017 – 91,3 тыс. рублей;

2018 - 102,2 тыс. рублей;

2019 - 145,2 тыс. рублей;

2020 – 180,1 тыс. рублей;

2021 – 0,0 тыс. рублей;

2022 – 0,0 тыс. рублей;

Средства муниципального дорожного фонда на период 2017-2022 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.

**10. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и меры управления рисками**

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств областного бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация финансовых рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит высококвалифицированных кадров в районах области, в связи с чем возможны сложности с применением передовых технологий.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая экономическая нестабильность и неопределенность, возможное возникновение бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого финансирование из средств областного бюджета. Кроме того, экономическая и финансовая ситуация в значительной мере влияет на инвестиционный климат в регионе.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы основываются на следующем анализе.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые риски. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

разработки дополнительных мер областной поддержки транспортной отрасли;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы.

Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, а также на основе:

обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

Качественную и количественную оценку факторов рисков реализации подпрограммы произвести не представляется возможным в связи с отсутствием методик и рекомендаций их расчета на федеральном уровне.

**11. Характеристика подпрограмм муниципальной программы**

**Подпрограмма 1**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего**

**пользования муниципального значения Ивантеевского района**

**Саратовской области»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ивантеевского района Саратовской области» (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| Соисполнители подпрограммы | администрация Ивантеевского муниципального района, организации. |
| Цель подпрограммы | удовлетворение спроса населения и потребностей экономики области в разветвленной сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также мостов и иных искусственных сооружений на них всоответствии с требованиями безопасности дорожного движения |
| Задачи подпрограммы | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог/мостов муниципального значения; |
| развитие сети автомобильных дорог/мостов муниципального значения; |
| формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |
| Целевые показатели подпрограммы | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области 309,8 км;Прирост протяженности автомобильных дорого общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям , в результате капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог – 1,35 кмПриобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в количестве 1 единицы. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017 - 2022 годы, реализуется в один этап |
| Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) | «**Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ивантеевского района Саратовской области»** - **106687,0тыс. рублей**, **из них:**

|  |
| --- |
| **Всего на 2017 г. 14392,9 тыс. руб. в том числе:** |
| - средства областного бюджета: 8 495,0 тыс. руб. в том числе кредиторская задолженность прошлых лет 3193,0тыс.руб. |
| - средства местного бюджета: 5897,9 тыс. руб. |
| **Всего на 2018 г. 16851,0тыс. руб. в том числе:**- средства областного бюджета: 6040,8 тыс. руб. |
| - средства местного бюджета: 10810,2 тыс. руб. |
| **Всего на 2019 г. 23239,7 тыс. руб. в том числе:**- средства областного бюджета: 10176,5 тыс. руб. |
| - средства местного бюджета: 13063,2 тыс. руб. |
| **Всего на 2020 г. 17620,6 тыс. руб. в том числе:**- средства областного бюджета: 10267,6 тыс. руб. |
| - средства местного бюджета: 7353,0 тыс. руб.**Всего на 2021 г. 16664,6 тыс. руб. в том числе:**- средства местного бюджета: 16664,6 тыс. руб.**Всего на 2022 г. 17918,2 тыс. руб. в том числе:**- средства местного бюджета: 17918,2 тыс. руб. |
| **Итого с 2017 – 2022 г. 106687,0тыс. руб. в том числе:** |
| - средства областного бюджета: 34979,9 тыс. руб.- средства местного бюджета: 71707,1тыс. руб. |

 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения, соединяющих сельские населенные пункты с сетью автомобильных дорог общего пользования;капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог; |
|  |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития,**

**обоснование включения в муниципальную программу**

Автомобильные дороги являются неотъемлемой частью единой транспортной системы Ивантеевского района Саратовской области. Состояние и развитие сети автомобильных дорог имеет исключительное значение, поскольку дороги обеспечивают базовые условия жизнедеятельности общества и являются важным инструментом достижения социальных, экономических и других показателей региона.

Географическое положение области благоприятно для развития мощной транспортной системы.

В то же время состояние сети муниципальных дорог Ивантеевского района близко к критическому.

Из-за систематического, несвоевременного ремонта (недоремонта) муниципальных дорог, связанного с проблемами бюджетного финансирования, 86 процентов протяженности дорожной сети Ивантеевского района Саратовской области не соответствует нормативным требованиям.

Продолжает углубляться несоответствие уровня развития и состояния автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки. Большая часть автомобильных дорог построена в 60 - 70 годах прошлого столетия под осевые нагрузки 6 и 10 т, в то время как современные серийно выпускаемые грузовики имеют осевую нагрузку 11,5 т. Превышение осевых нагрузок - один из главных факторов сокращения срока службы дорожного покрытия.

Низкий технический уровень состояния дорог ведет к увеличению издержек пользователей автомобильных дорог: дополнительных затрат времени и топлива, а также износа транспортных средств, что напрямую влияет на цену товаров и услуг.

Эти факторы сдерживают социально-экономическое развитие области и препятствуют реализации ее транзитного потенциала.

Сохранение сложившихся тенденций может привести к "потере" большей части сети дорог общего пользования муниципального значения.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации**

**подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели подпрограммы,**

**описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и**

**этапов реализации подпрограммы**

Приоритетным направлением в сфере дорожного хозяйства являются:

обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог муниципального значения, поддержание ее транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта за счет выполнения мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту;

развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, обеспечивающей пропуск основного объема грузо - и пассажироперевозок, транзитного транспорта;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения.

Целью реализации подпрограммы является удовлетворение спроса населения и потребностей экономики области в разветвленной сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также мостов и иных искусственных сооружений на них в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог/мостов муниципального значения;

развитие сети автомобильных дорог/мостов муниципального значения;

формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения.

Для решения задачи обеспечения функционирования существующей сети автомобильных дорог муниципального значения, поддержания ее транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта необходимо рациональное распределение финансовых ресурсов между мероприятиями по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для решения задачи развития сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также мостов и иных искусственных сооружений на них и реализации транзитного потенциала района необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог и мостовых сооружений.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения комплекса мероприятий подпрограммы.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы будет способствовать реализации инновационного сценария социально-экономического развития.

В рамках основного мероприятия решаются задачи по развитию сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, по формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения.

В рамках реализации указанного мероприятия планируется проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

Доступность транспортных услуг относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения.

В рамках основного мероприятия решается задача по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

В рамках реализации указанного мероприятия планируется проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, в том числе с применением инновационных технологий на основе углеродных материалов, содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.

Целью капитального ремонта является полное восстановление конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и их частей и доведение их состояния до уровня установленных допустимых значений и технических характеристик категории ремонтируемой автомобильной дороги, позволяющего обеспечить нормативные требования к ее потребительским свойствам в период до очередного капитального ремонта или реконструкции.

Целью ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги и дорожных сооружений до уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований к ее потребительским свойствам в период до очередного ремонта при интенсивности движения, не превышающей расчетную для данной категории автомобильной дороги.

Под содержанием дорог подразумевается комплекс работ, осуществляемый в течение всего года по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, элементами обстановки дорог, организации и безопасности движения, предупреждению появления и устранению деформаций и повреждений, в результате чего поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги на требуемом уровне.

В рамках реализации указанного мероприятия планируется проведение работ по содержанию автомобильных дорог, мостов, внеклассных мостовых переходов на уровне, допустимом нормативами.

**4. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого**

**для реализации подпрограммы**

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств муниципального дорожного фонда.

«**Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ивантеевского района Саратовской области»** - **106687,0тыс. рублей**, **из них:**

|  |
| --- |
| **Всего на 2017 г. 14392,9 тыс. руб. в том числе:** |
| - средства областного бюджета: 8 495,0 тыс. руб. в том числе кредиторская задолженность прошлых лет 3193,0тыс.руб. |
| - средства местного бюджета: 5897,9 тыс. руб. |
| **Всего на 2018 г. 16851,0тыс. руб. в том числе:**- средства областного бюджета: 6040,8 тыс. руб. |
| - средства местного бюджета: 10810,2 тыс. руб. |
| **Всего на 2019 г. 23239,7 тыс. руб. в том числе:**- средства областного бюджета: 10176,5 тыс. руб. |
| - средства местного бюджета: 13063,2 тыс. руб. |
| **Всего на 2020 г. 17620,6 тыс. руб. в том числе:**- средства областного бюджета: 10267,6 тыс. руб. |
| - средства местного бюджета: 7353,0 тыс. руб.**Всего на 2021 г. 16664,6 тыс. руб. в том числе:**- средства местного бюджета: 16664,6 тыс. руб.**Всего на 2022 г. 17918,2 тыс. руб. в том числе:**- средства местного бюджета: 17918,2 тыс. руб. |
| **Итого с 2017 – 2022 г. 106687,0тыс. руб. в том числе:** |
| - средства областного бюджета: 34979,9 тыс. руб.- средства местного бюджета: 71707,1тыс. руб. |

**5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание**

**мер управления рисками реализации подпрограммы**

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере дорожного хозяйства.

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы и другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации мероприятий подпрограммы;

рост цен на строительные и горюче-смазочные материалы, тарифов и цен на поставку энергоресурсов, повышение стоимости железнодорожных и автомобильных перевозок в размерах, не позволяющих обеспечить выполнение заключенных государственных контрактов в рамках действующего законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд;

усиление кризисных явлений в банковском секторе, включая увеличение процентной ставки за пользование кредитами.

В целях минимизации негативных последствий рисков реализации подпрограммы предусматриваются следующие меры:

разработка и реализация мероприятий по увеличению доходов областного бюджета, определяющих объем бюджетных ассигнований дорожного фонда;

повышение инвестиционной привлекательности дорожного хозяйства области;

определение перспективного уровня потребления дорожно-строительных и горюче-смазочных материалов, энергоресурсов и потребности в грузоперевозках. Работа с поставщиками материалов и энергоресурсов, транспортными организациями по разработке и реализации ценовой политики в отношении обеспечения материалами, ресурсами и услугами дорожного комплекса области.

Качественную и количественную оценку факторов рисков реализации подпрограммы произвести не представляется возможным в связи с отсутствием методик и рекомендаций их расчета на федеральном уровне.

**Подпрограмма 2**

**«Повышение безопасности дорожного движения**

**в Ивантеевском районе Саратовской области»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения в Ивантеевском районе Саратовской области» (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Ивантеевского муниципального района |
| Цель подпрограммы Задачи подпрограммы | обеспечение безопасности дорожного движения |
| снижение уровня аварийности на дорогах |
|  |
| Целевые показатели подпрограммы | количество постановлений об административных правонарушениях, выявленных нарушений правил дорожного движения с 25 тыс. шт. в 2016 году до 30 тыс. шт. в 2022 году; |
| количество лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий с 10 чел. в 2016 году до 3 чел. в 2022 году |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017 - 2022 годы, реализуется в один этап |
| Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) | **общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 518,8тыс. рублей, из них:** |
| 2017 –91,3 тыс. рублей; |
| 2018 - 102,2 тыс. рублей; |
| 2019 - 145,2 тыс. рублей; |
| 2020 – 180,1 тыс. рублей;2021 - 0,0 тыс. рублей;2022 - 0,0 тыс. рублей |
| **в том числе:** |
| **местный бюджет – 518,8тыс. рублей, из них:** |
| 2017 –91,3 тыс. рублей; |
| 2018 - 102,2 тыс. рублей; |
| 2019 - 145,2 тыс. рублей; |
| 2020 – 180,1 тыс. рублей;2021 - 0,0 тыс. рублей2022 - 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | нанесение дорожной разметки в количестве 10,0 км;установка50 дорожных знаков;установка 45 п. м дорожных ограждений;устройство искусственных неровностей 20 шт; |
| вынесение к 2022 году 30 тыс. постановлений об административных правонарушениях, выявленных нарушений правил дорожного движения |

Наименование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ивантеевском районе Саратовской области» (далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы администрация Ивантеевского муниципального района

Цель подпрограммы Задачи подпрограммы обеспечение безопасности дорожного движения

 снижение уровня аварийности на дорогах;

 вынесение постановлений об административных правонарушениях, выявленных нарушений правил дорожного движения

Целевые показатели подпрограммы количество постановлений об административных правонарушениях, выявленных нарушений правил дорожного движения с 25 тыс. шт. в 2016 году до 30 тыс. шт. в 2022 году;

 количество лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий с 10 чел. в 2016 году до 3 чел. в 2022 году

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2017 - 2022 годы, реализуется в один этап

**Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 518,8 тыс. рублей, из них:**

2017 – 91,3 тыс. рублей;

2018 - 102,2 тыс. рублей;

2019 - 145,2 тыс. рублей;

2020 – 180,1 тыс. рублей;

2021 - 0,0 тыс. рублей;

2022 - 0,0 тыс. рублей;

 **в том числе:**

 **местный бюджет – 518,8 тыс. рублей, из них:**

2017 – 91,3 тыс. рублей;

2018 - 102,2 тыс. рублей;

2019 - 145,2 тыс. рублей;

2020 - 180,1 тыс. рублей;

2021 - 0,0 тыс. рублей;

2022 - 0,0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: вынесение к 2022 году 30 тыс. постановлений об административных правонарушениях, выявленных нарушений правил дорожного движения

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание**

**основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование**

**включения в муниципальную программу**

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Ивантеевского района. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста.

Ежегодно в районе в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 100 чел. Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем. Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, организации дорожного движения и т.д.) и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуется с приоритетами социально-экономического развития района в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей до уровня развитых стран мира необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их финансирование.

Продолжение применения программно-целевого метода решения проблем дорожно-транспортной аварийности позволит не только сохранить накопленный потенциал и привести к достижению целевого ориентира сокращения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в районе в 2021 году, но и сформировать предпосылки выхода на еще более амбициозные стратегические цели снижения дорожно-транспортного травматизма на следующие пять лет.

В настоящее время проблемы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, по-прежнему актуальны и требуют незамедлительного решения.

Низкое правовое сознания участников дорожного движения и отсутствие у них стереотипов безопасного поведения на дорогах приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий, (далее - ДТП), совершаемых по причине "человеческого фактора". Не совершенство систем организации, управления и контроля дорожного движения, а также наличие рисков возникновения тяжких последствий от ДТП приводят к увеличению ДТП и следовательно количеству лиц, погибших и пострадавших в их результате.

Учитывая высокую социально-экономическую значимость поставленных задач, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, их эффективное решение возможно только при активной государственной поддержке.

Утверждение подпрограммы в конечном итоге позволит обеспечить успешную реализацию политики, направленной на сокращение ДТП и количества лиц, погибших и пострадавших в их результате, что повлечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе, как в настоящее время, так и в обозримом будущем.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации**

**подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели подпрограммы,**

**описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и**

**этапов реализации подпрограммы**

Основными целями подпрограммы являются:

обеспечение безопасности дорожного движения.

Задачи подпрограммы:

снижение уровня аварийности на дорогах;

вынесение постановлений об административных правонарушениях, выявленных нарушений правил дорожного движения

Целевые показатели подпрограммы:

количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи нарушений правил дорожного движения;

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:

нанесение дорожной разметки в количестве 10,0 км;

установка 50 дорожных знаков;

установка 45 п. м дорожных ограждений;

вынесение к 2022 году 30 тыс. постановлений об административных правонарушениях, выявленных нарушений правил дорожного движения Подпрограмма реализуется в один этап с 2017 - 2022 годы.

**3. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого**

**для реализации подпрограммы**

**Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) общий объем финансового обеспечения подпрограммы – 518,8 тыс. рублей, из них:**

2017 – 91,3 тыс. рублей;

2018 - 102,2 тыс. рублей;

2019 - 145,2 тыс. рублей;

2020 – 180,1 тыс. рублей;

2021 - 0,0 тыс. рублей;

2022 - 0,0 тыс. рублей;

 **в том числе:**

 **местный бюджет – 518,8 тыс. рублей, из них:**

2017 – 91,3 тыс. рублей;

2018 - 102,2 тыс. рублей;

2019 - 145,2 тыс. рублей;

2020 – 180,1 тыс. рублей;

2021 - 0,0 тыс. рублей;

2022 - 0,0 тыс. рублей;

**4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер**

**управления рисками реализации подпрограммы**

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере повышения безопасности дорожного движения.

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы и другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации мероприятий подпрограммы;

рост цен на специализированное оборудование и программное обеспечение, тарифов и цен на оказание услуг почтовой связи в размерах, не позволяющих обеспечить выполнение заключенных контрактов в рамках действующего законодательства о закупках для муниципальных нужд;

усиление кризисных явлений в банковском секторе, включая увеличение процентной ставки за пользование кредитами.

В целях минимизации негативных последствий рисков реализации подпрограммы предусматриваются следующие меры:

оптимизация приобретения оборудования и программного обеспечения;

работа с организациями по разработке и реализации ценовой политики в отношении обеспечения оказания услуг почтовой связи.

Качественную и количественную оценку факторов рисков реализации подпрограммы произвести не представляется возможным в связи с отсутствием методик и рекомендаций их расчета на федеральном уровне.

**Верно:**

**управляющая делами администрации**

**Ивантеевского муниципального района А.М. Грачева**

Приложение № 2к

Постановлению администрации

Ивантеевского муниципального

района Саратовской области

 от 25.12.2020 № 519

**Сведения о целевых показателях муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование программы, наименование показателя** | **Единица измере-ния** | **Значение показателей** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |  |
| **муниципальная программа****«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области»** |
| **Целевые показатели муниципальной программы** | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области -309,8км.Прирост протяженности автомобильных дорого общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог – 2,41 кмСнижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения (ежегодно) с 88,9 процентов в 2016 году до 88,4 процента в 2022 году;пополнение доходной части бюджета от штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения (ежегодно) с 1,0 млн. рублей в 2016 году до 1,75 млн. рублей в 2022 году;уменьшение к 2022 году количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 15 процентов;приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в количестве 1 единицы. |
| 1. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения (ежегодно) | % | 88,9 | 88,8 | 88,7 | 88,6 | 88,5 | 88,4 |  |
| 2. | Пополнение доходной части бюджета от штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения (ежегодно) | т. руб. | 1000,0 | 1150,0 | 1300,0 | 1450,0 | 1600,0 | 1750,0 |  |
| 3. | Уменьшение к 2024 году количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 25 процентов (ежегодно) | % | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 |  |
| **Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ивантеевского района Саратовской области»** |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и мостов | км | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорого общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям  | км |  |  | 1,35 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ивантеевском районе Саратовской области»** |  |  |  |
| 2.1. | Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи нарушений правил дорожного движения (ежегодно) | шт | 100 | 110 | 120 | 130 | 135 | 140 |  |
| 2.2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (ежегодно) | человек | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 |  |
| 2.3. | Нанесение дорожной разметки | км | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| 2.4. | Установка дорожных знаков | шт | 14 | 18 | 22 | 26 | 25 | 25 |  |
| 2.5. | Установка дорожных ограждений | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Устройство искусственных неровностей | шт | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |  |

**Верно:**

**управляющая делами администрации**

**Ивантеевского муниципального района А.М. Грачева**

Приложение № 3к

Постановлению администрации

Ивантеевского муниципального

района Саратовской области

 от 25.12.2020 № 519

***Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок испол-нения (годы) | Объем финан- совогообеспе- чения(тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственные  за исполнение |
| феде- ральногобюджета (прог- нозно) | област- ногобюджета (прогнозно) | местных бюджетов | внебюд-жетныхсредств(прог- нозно) |
| ***Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области»*** |
| **Подпрограмма 1«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивантеевского района Саратовской области»** |
|  |
| **1.** | **Основное мероприятие** «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивантеевского муниципального района» | 2017 | 14392,9 |  | 8495,0 | 5897,9 |  | администрация Ивантеевского муниципального района  |
| 2018 | 15158,5 |  | 4540,8 | 10617,7 |  |
| 2019 | 18049,2 |  | 5176,3 | 12872,9 |  |
| 2020 | 7249,0 |  |  | 7249,0 |  |
| 2021 | 16664,6 |  |  | 16664,6 |  |
| 2022 | 17918,2 |  |  | 17918,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, мостов и мостовых переходов, находящихся в муниципальной собственности за счет средств муниципального дорожного фонда. | 2017 | 11001,8 |  | 5302,0 | 5699,8 |  |
| 2018 | 14964,1 |  | 4540,8 | 10423,3 |  |
| 2019 | 17644,6 |  | 5176,3 | 12468,3 |  |
| 2020 | 6849,4 |  |  | 6849,4 |  |
| 2021 | 16664,6 |  |  | 16664,6 |  |
| 2022 | 17918,2 |  |  | 17918,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проверка сметных документов по ремонту автомобильных дорог общего пользования | 2017 | 198,1 |  |  | 198,1 |  | администрация Ивантеевского муниципального района  |
| 2018 | 194,4 |  |  | 194,4 |  |
| 2019 | 404,6 |  |  | 404,6 |  |
| 2020 | 399,6 |  |  | 399,6 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | кредиторская задолженность прошлых лет | 2017 | 3193,0 |  | 3193,0 |  |  | администрация Ивантеевского муниципального района  |
|  |
| **2.** | **Основное мероприятие** Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорого общего пользования за счет средств муниципального дорожного фонда. | 2018 | 1692,5 |  | 1500,0 | 192,5 |  | администрация Ивантеевского муниципального района  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Основное мероприятие** Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорого общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | 2019 | 5190,5 |  | 5000,2 | 190,3 |  | администрация Ивантеевского муниципального района  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Основное мероприятие** «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов за счет средств областного дорожного фонда» | 2020 | 10371,6 |  | 10267,6 | 104,0 |  | администрация Ивантеевского муниципального района  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу погодам: | 2017 | 14392,9 |  | 8495,0 тыс. руб. в том числе кредиторская задолженность прошлых лет 3193,0тыс.руб. | 5897,9 |  |  |
| 2018 | 16851,0 |  | 6040,8 | 10810,2 |  |  |
| 2019 | 23239,7 |  | 10176,5 | 13063,2 |  |  |
| 2020 | 17620,6 |  | 10267,6 | 7353,0 |  |  |
| 2021 | 16664,6 |  |  | 16664,6 |  |  |
| 2022 | 17918,2 |  |  | 17918,2 |  |  |
| **Итого по подпрограмме:** | **106687,0** |  | **34979,9** | **71707,1** |  |  |
| **Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения в Ивантеевском районе Саратовской области»** |
| 1. Основные мероприятия «Повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного  поведения на дорогах» |
| 1.1. | Создание информационно- пропагандистской продукции по вопросам безопасности дорожного движения.  | 2017 |  |  |  |  |  | МО МВД РФ «Пугачевский» по Саратовской области, администрация Ивантеевского муниципального района |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Информационное обеспечение пропаганды безопасности дорожного движения в Ивантеевском районе Саратовской области | 2017 |  |  |  |  |  | МО МВД РФ «Пугачевский» по Саратовской области |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Основное мероприятие «Обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда»** |
| 2.1. | Изготовление, покупка и установка дорожных знаков. | 2017 | 65,4 |  |  | 65,4 |  | администрация Ивантеевского муниципального района. |
| 2018 | 102,2 |  |  | 102,2 |  |
| 2019 | 145,2 |  |  | 145,2 |  |
| 2020 | 107,3 |  |  | 107,3 |  |
| 2021 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2. | Установка дорожных ограждений.Устройство искусственных неровностей. Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Ивантеевского муниципального района | 2017 | 25,9 |  |  | 25,9 |  | администрация Ивантеевского муниципального района. |
| 2018 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2019 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2020 | 72,8 |  |  | 72,8 |  |
| 2021 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу погодам: | 2017 | 91,3 |  |  | 91,3 |  |  |
| 2018 | 102,2 |  |  | 102,2 |  |
| 2019 | 145,2 |  |  | 145,2 |  |
| 2020 | 180,1 |  |  | 180,1 |  |
| 2021 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **Итого по подпрограмме 2:** | **518,8** |  |  | **518,8** |  |  |
| Итого по программе | 2017 | 14484,2 |  | 8495,0  | 5989,2 |  |  |
| 2018 | 16953,2 |  | 6040,8 | 10912,4 |  |
| 2019 | 23384,9 |  | 10176,5 | 13208,4 |  |
| 2020 | 17800,7 |  | 10267,6 | 7533,1 |  |
| 2021 | 16664,6 |  |  | 16664,6 |  |
| 2022 | 17918,2 |  |  | 17918,2 |  |
| **Всего** | **107205,8** | **0** | **34979,9** | **72225,9** | **0** |
|  |  |  |

**Верно:**

**управляющая делами администрации**

**Ивантеевского муниципального района А.М. Грачева**

Приложение № 4к

Постановлению администрации

Ивантеевского муниципального

района Саратовской области

 от 25.12.2020 № 519

**График выполнения мероприятий программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Ивантеевского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Финансирование (всего), т. руб. | График реализации мероприятий/тыс.руб./ | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| ***Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Ивантеевского муниципального района»*** |
| **Подпрограмма 1«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивантеевского района Саратовской области»** |
| 1. | Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивантеевского района Саратовской области». |  Дороги общего пользования местного значения на территории Ивантеевского муниципального района | IV - V | **108069,0** | 14392,9 | 16851,0 | 23239,9 | 17620,6 | 16664,6 | 17918,2 |  | Администрация Ивантеевского муниципального района |  |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | **108069,0** | **14392,9** | **16851,0** | **23239,9** | **17620,6** | **16664,6** | **17918,2** |  |  |  |
| **Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения в Ивантеевском районе Саратовской области»** |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ивантеевском районе Саратовской области» | автомобильные дороги местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Ивантеевского муниципального района | IV - V | 503,7 | 91,3 | 102,2 | 145,2 | 180,1 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Ивантеевского муниципального района |  |
| **Итого по подпрограмме 2** |  | **503,7** | **91,3** | **102,2** | **145,2** | **180,1** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| **Всего по программе** |  | **108872,7** | **14484,2** | **16953,2** | **23384,9** | **17800,7** | **16664,6** | **17918,2** |  |  |  |

**Верно:**

**управляющая делами администрации**

**Ивантеевского муниципального района А.М. Грачева**

Приложение № 5к

Постановлению администрации

Ивантеевского муниципального

района Саратовской области

 от 25.12.2020 № 519

**План 2020 год по**

**ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Значение показателей | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | в том числе |
| за счет средств бюджета муниципального района | за счет средств дорожного фонда областного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивантеевского муниципального района»** |
| **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивантеевского муниципального района** |
| 1. | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения по Ивантеевскому муниципальному району | 309,8 км | 3200,9 | 3200,9 |  |
| 2. | Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения по Ивантеевскому муниципальному району | 309,8 км | 2323,4 | 2323,4 |  |
|  | **Итого по содержанию** |  | **5523,4** | **5523,4** |  |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивантеевского муниципального района** |
| 1 | выполнение работ по Ремонту автомобильных дорог общего пользования по ул. Кооперативная, с. Ивантеевка Ивантеевского муниципального района Саратовской области | 0,8 км  | 3703,1 |  | 3703,1 |
| 2 | выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования ул. Гунина и ул. Интернациональная с. Ивантеевка Ивантеевского муниципального района Саратовской области | 0,72 км  | 2 700,9 | 104,0 | 2596,9 |
| 3 | выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Зеленая с. Ивантеевка Ивантеевского муниципального района Саратовской области. | 0,55 км  | 3433,3 |  | 3433,3 |
| 4 | выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования с. Николаевка Ивантеевского муниципального района Саратовской области. | 0,34 км | 928,5 | 394,2 | 534,3 |
| 5 | выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования с. Раевка Ивантеевского муниципального района Саратовской области. | 0,37 км | 1111,9 | 1111,9 |  |
| **ИТОГО по ремонту** | **2,78км** | **11877,7** | **1610,1** | **10267,6** |
| 1 | Проверка сметных документов по ремонту автомобильных дорог общего пользования, стройконтроль |  | **399,6** | **399,6** |  |
| **ВСЕГО ремонт + содержание** |  | **17800,7** | **7533,1** | **10267,6** |

**Верно:**

**управляющая делами администрации**

**Ивантеевского муниципального района А. М. Грачева**